# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

# НОВОДАРКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.03.2024г. № 66 |  |
| --- | --- |
| пос. Новые Дарковичи О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Даркомсервис» муниципального образования Новодарковичское сельское поселение Брянского района Брянской области |

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом   от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных   унитарных предприятиях», Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Уставом Новодарковичского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Ликвидировать муниципальное  унитарное предприятие «Даркомсервис»

муниципального образования Новодарковичское сельское поселение Брянского района, расположенное по адресу: 241517, Брянская область, Брянский район, пос. Новые Дарковичи, д. 2-а, зарегистрированное по адресу 241517, Брянская область, Брянский район, пос. Новые Дарковичи, д. 2-а (ОГРН 1163256052915, ИНН 3245010001,   КПП 324501001).

- Установить срок ликвидации МУП «Даркомсервис» в течение шести

месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Создать  ликвидационную комиссию МУП «Даркомсервис» и утвердить ее

состав (Приложение 1).

- Ведущему специалисту Новодарковичской сельской администрации:

- Обеспечить направление в течение трех рабочих дней после даты принятия

настоящего постановления информации в «Вестнике государственной регистрации» (публикация) о ликвидации МУП и сообщения в письменной форме о ликвидации МУП «Даркомсервис» Брянского района в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

- Обеспечить направление в течение трех рабочих дней после даты принятия

настоящего постановления уведомления в письменной форме в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП «Даркомсервис» Брянского района.

- Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с действующим

законодательством мероприятия по ликвидации МУП «Даркомсервис»:

- в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством

Российской Федерации, обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией в отношении работников МУП «Даркомсервис» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской

Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП «Даркомсервис»;

- обеспечить реализацию полномочий по управлению делами

ликвидируемого МУП «Даркомсервис» в течение всего периода ликвидации;

- опубликовать в средствах массовой информации в журнале «Вестник

государственной регистрации» и районной газете «Деснянская правда» сообщение о

ликвидации МУП «Даркомсервис» и о порядке и сроках заявления требований его кредиторами;

- выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП

«Даркомсервис» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

- принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской

задолженности;

- в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания срока для

предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого МУП «Даркомсервис», перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его в Новодарковичскую сельскую администрацию на утверждение главой муниципального образования Новодарковичское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области;

- в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения расчетов с

кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

- в течение 10 (десяти) календарных дней после утверждения

ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «Даркомсервис»;

- предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП

«Даркомсервис» из Единого государственного реестра юридических лиц.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Даркомсервис» в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение 2).

- Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления к

ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению делами предприятия, в том числе функции единоличного исполнительного органа ликвидируемого юридического лица.

- Главному бухгалтеру сельской администрации после ликвидации МУП

«Даркомсервис» Брянского района внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности Новодарковичского сельского поселения.

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте

Новодарковичской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новодарковичской сельской

администрации                                                                               А.И.Москоленко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Новодарковичской

сельской администрации

от 20.03.2024 г. № __66_____

Состав ликвидационной комиссии

муниципального унитарного предприятия «Даркомсервис»

Председатель комиссии:     Ратникова Е.Б. –                         Директор МУП

Заместитель председателя комиссии: Мурашова Е.А. –     Ведущий специалист администрации

Члены комиссии:

Денисова Н.А. –                             Главный бухгалтер администрации

Трофимова Н.Ю. –                        Бухгалтер

Колесникова А.А.–                         Юрисконсульт администрации

Корнеев С.В. –                               Депутат сельского Совета,

председатель комиссии по ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Новодарковичской

сельской администрации

от 20.03.2024 г. №   66

ПЛАН мероприятий

по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Даркомсервис»

| № | Мероприятия: | Срок исполнения: | Ответственное лицо: | Правовые основания: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, Управление пенсионного фонда, налоговую службу (иные внебюджетные фонды, банки) о ликвидации (ЕФРСФДЮЛ) | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Ликвидационная комиссия | Ст.63 ГК РФ |
| 2. | Подача информации для сообщения в «Вестнике государственной регистрации» (публикация) о ликвидации и установление срока принятия заявления требований кредиторами не менее 2-х месяцев | в течение 3 рабочих дней после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст.63 ГК РФ |
| 3. | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст.63 ГК РФ |
| 4. | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст.63 ГК РФ |
| 5. | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст.11, ст.17 ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» |
| 6. | Оповестить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | незамедлительно, не менее чем за два месяца до увольнения. | Ликвидационная комиссия | Ст.180 ТК РФ |
| 7. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001. Отчет формируется по итогам предшествующей инвентаризации. | в течение 10 рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | - |

| 8. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Ст.63, Ст.64 ГК РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Ст.63, Ст.64 ГК РФ |
| 10. | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами не позднее 5 рабочих дней после расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | Ст.63, Ст.64 ГК РФ |
| 11. | Передача по актам приема-передачи муниципального имущества в муниципальное образование Новодарковичское сельское поселение Брянского муниципального района Брянской области | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия | Ст.63 ГК РФ |
| 12. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | С момента полной ликвидации предприятия. В течение 2-х рабочих дней с даты получения свидетельства об исключении юр. лица (МУП) из ЕГРЮЛ (не ранее 2-х месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации) | Ликвидационная комиссия | П.1 Ст.21 ФЗ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 13. | Сдать документы предприятия в архивный отдел администрации Брянского муниципального района Брянской области | После получения свидетельства | Ликвидационная комиссия |  |
| 14. | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в адрес учредителя | После получения свидетельства | Ликвидационная комиссия |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае, если стоимость имущества МУП, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Сроки: сразу же после составления промежуточного ликвидационного баланса. Правовые основания: Ст.35 ФЗ №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и  Ст.224, Ст.225, Ст.226  ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».